Приказ

от 28.11.2014 № 574

О выполнении плана

мероприятий

 В соответствии с планом-графиком мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях города Комсомольска-на- Амуре в 2015/2016 учебном году, в целях обеспечения преемственности ФГОС начального общего и основного общего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2014-2015 учебный год (согласно приложению).

2. И. о начальника МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» Е. В. Скачковой обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций к введению ФГОС ООО.

3. Анализ выполнения плана мероприятий рассмотреть на Координационном совете в мае 2015 года.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на И. В. Пичугову, заместителя начальника отдела образования администрации города.

Начальник отдела образования Л. А. Кускова

 Приложение

 к приказу о т\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

План

мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО на 2014/2-15 учебный год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Исполнители | Сроки реализации , место проведения  | Участники |
| 1 | Провести практические модельные семинары для школьных команд: |
| 1.1 | Управление деятельностью педагогического коллектива при проектировании ООП ООО и разработке нормативных актов | Отдел образования, ИМЦ, муниципальная команда | 16 декабря МОУ гимназия № 1, 14.00 ч. | Представители школьных команд (не более 2-х ч.) шк. 5, 6, 13, 19, 22, 26, 29, 35, 42, 53. |
| 1.2 | Проектирование модели управления качеством образования в условиях ФГОС ООО | Отдел образования, ИМЦ, муниципальная команда | 16 января МОУ СОШ № 314.00 ч. | Представители школьных команд (не более 2-х ч.) шк. 5, 6, 13, 19, 22, 26, 29, 35, 42, 53. |
| 1.3. | Управление методической работой в школе в условиях внедрения и реализации ФГОС ООО |  Отдел образования, ИМЦ, муниципальная команда | 13 февраля МОУ СОШ № 3114.00 ч. | Представители школьных команд (не более 2-х ч.) шк. 5, 6, 13, 19, 22, 26, 29, 35, 42, 53. |
| 2 | Провести мониторинги по направлениям: |
| 2.1 | Оснащенность учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Отдел образования | Декабрь 2014Май 2015 | Все ОУ |
| 2.2 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС ООО | Отдел образования | Декабрь 2014Май 2015 | Все ОУ |
| 2.3. | Готовность образовательных организаций к введению ФГОС ООО | Отдел образования | Март 2015 г. | Все ОУ, реализующие ФГОС ООО в 2015 года  |
| 3. | Собеседование по вопросам привлечения бюджетных и внебюджетных средств для оснащения учебных кабинетов  | Отдел образования  | Январь –февраль 2015 год | Руководители ОУ (выборочно) |
| 4. | Провести изучение деятельности образовательных учреждений по вопросу эффективности реализации ООП НОО.  | Отдел образования, ИМЦ, пилотные школы, муниципальная команда | Февраль-март 2015 | ОУ (по дополнительному графику) |
| 5. | Организовать круглый стол по вопросам преемственности начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС. | Отдел образования, ИМЦ, пилотные школы, муниципальная команда | Апрель 2015 г.  | Руководители ОУ |
| 6. | Направить в образовательные учреждения методические письма и рекомендации, разработанные творческими группами города, по вопросам: |
| 6.1. | нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО на уровне образовательного учреждения; | Отдел образования, ИМЦ | До 01 марта 2015 г. |  |
| 6.2. | -система оценка планируемых результатов освоения ООП ООО; | Отдел образования, ИМЦ | До 01 марта 2015 г. |  |
| 6.3. | -об организации внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО.  | Отдел образования, ИМЦ | До 01 марта 2015 г. |  |
| 7.  | Организовать работу по обеспечению учебниками в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования, ИМЦ | По отдельному плану (январь-июль 2015 г) | Руководители ОУ |
| 8.  | Организовать методическое сопровождение введения и реализации ФГОС ООО |
| 8.1 | Семинар "Учебно-методическое обеспечение учебного процесса в 5-6 классах в соответствии с ФГОС ООО  | ИМЦ. | ноябрь | учителя географии |
| 8.2. | Мастер-класс «Формирование УУД через внеурочную деятельность» | ИМЦ | ноябрь | рук. ШМО уч ест.-геогр. цикла |
| 8.3. | ОППО "Развитие познавательных УУД средствами технологии РКМ» (Пахмутова О.А.,СОШ № 23)  | ИМЦ | ноябрь | учителя биологии |
| 8.4. | ОППО"Формирование УУД на уроках биологии» (Ларина Е.Н.,г-9) | ИМЦ | ноябрь | учителя географии |
| 8.5. | ОППО "Реализация ФГОС нового поколения через современный информационно-образовательный проект «Сферы» (Лыкова Т.А., СОШ № 34) | ИМЦ | ноябрь | учителя географии и биологии |
| 8.6. | ОППО "Современный урок в условиях реализации ФГОС ООО» (Машкина И.В., СОШ № 37) | ИМЦ | декабрь | учителя географии |
| 8.7. | Семинар "Современные технологии обучения как средство развития УУД | ИМЦ | декабрь | учителя математики, физики, информатики и ИКТ |
| 8.9. | Семинар "Формирование универсальных учебных действий на уроках математики, физики, информатики" | ИМЦ | Декабрь | учителя математики, физики, информатики и ИКТ |
| 8.10. | Мастер - класс Интерактивные методы обучения на уроках истории и обществознания | .ИМЦ  | декабрь | Учителя истории и обществознания |
| 8.11. | Семинар "Формирование универсальных учебных действий на уроках математики и физики" | ИМЦ, МОУ гимназия № 45 | январь | учителя математики, физики |
| 8.12. | Семинар "Реализация метапредметного подхода к преподаванию математики и физики" | ИМЦ, МОУ СОШ № 50 | февраль | учителя математики, физики |
| 8.13. | Формирование УУД в системе урочной и внеурочной деят-сти | ИМЦ. | Февраль | Учителя истории и обществознания |
| 8.14. | Формирование УУД на уроках истории и обществознания | ИМЦ | Март | Учителя истории и обществознания |
| 8.15. | Система оценки качества знаний на уроках истории и обществознания | ИМЦ | апрель | учителя химии |
| 8.16. | Семинар" Практико-ориентированное обучение как одно из основных направлений реализации компетентностного подхода к учебному процессу» | ИМЦ, МОУ СОШ № 36 | апрель | Учителя ФК  |
| 8.17. | Семинар-практикум для учителей физической культуры "Инновационные формы физического воспитания в условиях реализации ФГОС второго поколения"  | ИМЦ | в теч. года | учителя гегорафии, биологии |
| 8.18. | Тв. группа «Проектированиеучебного процесса в условиях введения ФГОС ООО» | ИМЦ | в теч. года | учителя химии |
| 8.19. | Тв. группа «Современный урок в свете ФГОС ООО» | ИМЦ. | в теч. года | уч.географии, биологии СОШ №№ 3,18,24.31,34,36, 37, г1, г-9 |
| 8.20. | Тв. группа "Работаем по новым стандартам | ИМЦ | в теч. года | учителя географии, биологии  |
| 8.21. |  «Современный урок в свете ФГОС ООО» (тв. группа) |  ИМЦ  | В течение года | учителя русского языка и литературы  |
| 8.22. | Рассмотрение ключевых аспектов ФГОС старшей школы в работе творческой группы «Совершенствование методологической подготовки учителя» | ИМЦ | в течении года | учителя математики |
| 8.23. | Мастер – классы по математике "Интерактивные приемы обучения" | ИМЦ | в течении года | учителя математики |
| 8.24. | Мастер – классы по физике "Интерактивные приемы обучения" | ИМЦ | в течении года | Учителя физики |
| 8.25. | Творческая группа «Современный урок, занятие в свете ФГОС ООО» | ИМЦ, МОУ СОШ № 18 | в течение года | чителя музыки, ПДО |
| 8.26. | Мастер – классы по информатике "Интерактивные приемы обучения" | ИМЦ, МОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 51 | в течении года | учителя информатики и ИКТ |