Дорожная карта МОУ СОШ №5

первого этапа апробации проекта федерального образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2013-2014 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Формы отчётных документов | Сроки | Мероприятия МОУСОШ№5 по реализации СФГОС |
| 1 | Информирование | 05.02.2014 | Информационный сбор руководителей специальных (коррекционных) учреждений, общеобразовательной школы с классами интегрированного обучения, являющимися ресурсными учреждениями для апробации проекта федерального образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с основными целями, задачами, направлениями деятельности, срокам реализации. |
| 2 | Пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность стажировочной площадки | До 10.02.2014 | Приказ «О создании методической команды по реализации СФГОС» от 05.02.2014 г. №15 |
| 3 | Проведение самоаудита готовности ОУ к реализации ФГОС по условиям реализации стандарта, выявление недостаточных ресурсов | До 15.02.2014 | - Проведение самоаудита готовности МОУ СОШ №5 к реализации СФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  - Оформление заявки на поставку оборудования для апробации проекта СФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |
| 4 | Подготовка к семинару по апробации ФГОС для методических команд пилотных образовательных организаций | 17-18.02.2014 | Участие в краевом научно-практическом семинаре «Концептуальные основы проекта специальных (коррекционных) федеральных государственных образовательных стандартов на ступени начального образования» |
| 21.02.2014 | - Совещание педагогических работников по информированию о реализации СФГОС начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, изучению документации |
| Февраль 2014 | Работа методической команды учреждения с целью подробного изучения проекта общей Концепции СФГОС, проекта концепции согласно вида учреждения и разработки «дорожной карты» деятельности учреждения на 2014 год |
| 5 | Подготовка итогового документа о проведении первого этапа апробации | До 28.02.2014 | «Дорожная карта» МОУ СОШ №5 |