Приложение № 2

к решению коллегии

ПРОЕКТ

ПЛАН – ГРАФИК

реализации мероприятий по развитию региональной системы оценки качества образования 
Хабаровского края на 2013 – 2015 гг.

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные* |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение |
| 1.1 | Подготовка распоряжения министерства образования и науки края (далее – министерство) «Об утверждении перечня региональных мониторинговых исследований качества образования в общеобразовательных учреждениях Хабаровского края на 2013 год» | январь 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.2 | Подготовка распоряжения министерства «О создании банка данных специалистов и экспертов, привлекаемых к реализации мероприятий по оценке качества образования в рамках построения современной системы оценки качества образования Хабаровского края» | февраль 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.3 | Подготовка распоряжения министерства «Об утверждении Положения о региональной системе оценки качества образования» | март 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.4 | Подготовка распоряжения министерства «Об утверждении Комплекса ключевых индикаторов качества образования» | март 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.5 | Подготовка распоряжения министерства «О закреплении зон ответственности за характеристики качества образования» | март 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.6 | Подготовка распоряжения министерства «Об утверждении перечня показателей, используемых при установлении рейтинга муниципальных образований края и образовательных учреждений» | апрель 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.7 | Подготовка распоряжения министерства «Об участии независимых экспертов (наблюдателей) в мероприятиях по оценке качества образования, осуществляемых на региональном уровне» | апрель 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.8 | Подготовка приказа министерства «Об оплате труда специалистов и экспертов, привлекаемых к мероприятиям по оценке качества образования в рамках построения региональной системы оценки качества образования Хабаровского края» | июнь 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.9 | Подготовка распоряжения министерства «Об утверждении Положения о конкурсе по разработке контрольных измерительных материалов для проведения мероприятий по оценке качества образования в крае» | сентябрь 2013 г. | ОИАиОКО |
| 1.10 | Подготовка аналитической справки об итогах апробации региональной системы оценки качества образования | III кв. 2014 г. | ОИАиОКО |
| 2. Организационно-технологическое обеспечение |
| 2.1 | Формирование и ведение баз данных, региональных информационных систем: - об участниках и результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов (ЕГЭ и ГИА – 9);- аналитических материалов по результатам проведенных мероприятий по оценке качества образования; - контрольных измерительных материалов; - аналитических материалов по результатам проведения процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений; - профессиональных и общественных экспертов по оценке качества образования | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.2 | Организация разработки рекомендаций по преподаванию отдельных предметов и дисциплин на основе результатов государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ и ГИА – 9) | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХК ИРО |
| 2.3 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в новой форме по материалам Рособрнадзора | ежегодно | ОИАиОКО, МОУО, ОУ |
| 2.4 | Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) | ежегодно | ОИАиОКО, МОУО ОУ |
| 2.5 | Организация и проведение аттестации педагогических кадров | ежегодно | УОО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОУ |
| 2.6 | Обеспечение участия образовательных учреждений края в российских и международных мониторинговых исследованиях качества образования | ежегодно | ОИАиОКО, МОУО, ОУ |
| 2.7 | Проведение анализа состояния действующей системы мониторинга и статистики образования края | декабрь 2012 г. | ОИАиОКО |
| 2.8 | Формирование перечня запросов потребителей региональной системы оценки качества образования края | декабрь 2012 –январь 2013 г. | ОИАиОКО, МОУО, ОУ, НПО, СПО, |
| 2.9 | Организация работы групп специалистов, экспертов по разработке контрольных измерительных материалов и иных оценочных средств | январь 2013 г. – 2015 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.10 | Осуществление процедуры кластеризации общеобразовательных учреждений | январь – август 2013 г. | ОИАиОКО, МОУО |
| 2.11 | Организация апробации региональной системы оценки качества образования в муниципальных районах и городских округах края | март 2013 г. – 2014 г. | ОИАиОКО, МОУО ОУ |
| 2.12 | Формирование института внешних экспертов для участия в мероприятиях оценки качества образования | март 2013 г. – 2015 г. | ОИАиОКО, |
| 2.13 | Подготовка методических рекомендаций по разработке Положения о муниципальной системе оценки качества образования | май 2013 г. | ОИАиОКО |
| 2.14 | Подготовка методических рекомендаций по разработке Положения о системе оценки качества образования образовательного учреждения | май 2013 г. | ОИАиОКО |
| 2.15 | Организация информационно-технологического обеспечения региональной системы оценки качества образования края (технологии и инструментарий для сбора, обработки, хранения и предоставления информации в электронном виде (периодичность и упорядоченность подачи информации, формы и шаблоны для сбора информации и т.п.) | май 2013 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.16 | Разработка модели организации и проведения оценки индивидуальных достижений обучающихся для системы общего образования | сентябрь 2013 г. | ОИАиОКО |
| 2.17 | Введение системы рейтингов деятельности муниципальных образований, образовательных организаций на основе кластерного подхода | октябрь 2013 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 2.18 | Разработка макетов ежегодных публичных докладов руководителей образовательных учреждений, руководителей муниципальных систем образования | ноябрь 2013 г. | ОИАиОКО |
| 2.19 | Организация формирования реестров олимпиад, конкурсов, соревнований краевого и федерального уровней | IV кв. 2013 г. | ОИАиОКО, УОО, УПО, УВиДО, КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ, МОУО, |
| 2.20 | Разработка модели оценки качества деятельности образовательных учреждений по социализации личности (апробация) | IV кв. 2013 г. – 2014 г. | ОИАиОКО, УПО, МОУО, ОУ, НПО, СПО |
| 2.21 | Организация разработки системы индикаторов оценки качества дополнительного образования детей | IV кв. 2013 г. – 2014 г. | ОИАиОКО, УВиДО, КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ |
| 2.22 | Организация и проведение конкурса контрольных измерительных материалов для оценочных процедур | IV кв. 2013 г. – 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОУ, НПО, СПО |
| 2.23 | Создание вариативного блока регионального комплекса ключевых индикаторов качества образования | IV кв. 2013 г. | ОИАиОКО, МОУО, ОУ, НПО, СПО |
| 2.24 | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей | с 2014 г. | ОИАиОКО, УВиДО, КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ |
| 2.25 | Организация и проведение конкурса на лучшую разработку модели школьной системы оценки качества образования | с 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.26 | Обеспечение проведения общественной, общественно-профессиональной экспертизы деятельности образовательных учреждений | с 2014 г. | ОИАиОКО, УПО |
| 2.27 | Разработка модели организации и проведения оценки индивидуальных достижений обучающихся для системы профессионального образования | с 2014 г. | ОИАиОКО, УПО |
| 2.28 | Организация разработки организационно-методического инструментария, позволяющего фиксировать и оценивать внеучебную активность учащихся | с 2014 г. | ОИАиОКО, УПО, УВиДО |
| 2.29 | Организация проведения социологических исследований по вопросам качества образования | с 2014 г. | ОИАиОКО, МОУО, ОУ, НПО, СПО |
| 2.30 | Проведение межрегиональной конференции по вопросам функционирования региональных систем оценки качества образования | с 2015 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 2.31 | Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей | с 2015 г. | ОИАиОКО, УВиДО, КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ |
| 3. Информационное обеспечение |
| 3.1 | Подготовка и издание сборников по результатам проведенных мероприятий по оценке качества образования | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 3.2 | Подготовка и издание информационно – методических сборников: - «Об итогах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов»; - «Об итогах проведения единого государственного экзамена на территории Хабаровского края»; - «Качество образования в Хабаровском крае»; - глоссарий | ежегодно с 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 3.3 | Проведение общественного обсуждения Положения о региональной системе оценки качества образования Хабаровского края | декабрь 2012 г. – январь 2013 г. | ОИАиОКО, МОУО |
| 3.4 | Создание на официальном сайте КГБУ «Региональный центр оценки качества образвоания» форума по вопросам оценки качества образования | февраль 2013 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 3.5 | Обеспечение доступа потребителей к продуктам региональной системы оценки качества образования в двух режимах – открытом и регламентированном доступе | с 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО |
| 4. Кадровое обеспечение |
| 4.1 | Организация обучения по дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки «Тестолог (специалист в области педагогических измерений)»: - учителей, методистов системы общего образования; - преподавателей, методистов системы начального и среднего профессионального образования | август 2012 г. – апрель 2013 г. 2013 – 2014 гг. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО,УПО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, МОУО, ОУ, НПО, СПО |
| 4.2 | Организация и проведение семинаров и совещаний для специалистов (экспертов): - органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных организаций в области качества образования; - выполняющих функции операторов по сбору первичной информации на различных уровнях региональной системы оценки качества образования края; - по разработке и использованию оценочных средств; - по проблемам качества образования | ежегодно | ОИАиОКО, УПО, МОУО |
| 4.3 | Обеспечение участия во всероссийских, межрегиональных совещаниях по вопросам оценки качества образования | ежегодно | ОИАиОКО |
| 4.4 | Подготовка технического задания по разработке программ дополнительного профессионального образования: - «Конструирование педагогических тестов средствами информационных технологий»; - «Педагогические измерения и образовательные стандарты»; - «Конструирование педагогических измерителей на уровне образовательных учреждений»; - «Технология организации и проведения диагностики учебных достижений учащихся»; - «Мониторинг как условие и средство управления качеством образования в образовательном учреждении»; - «Контрольно-аналитическая деятельность в образовательном учреждении» | с 2014 г. | ОИАиОКО |
| 4.5 | Подготовка технического задания по разработке программы «Основы педагогического тестирования» для курсов повышения квалификации для педагогических работников (объемом не менее 108 час.) | с 2015 г. | ОИАиОКО |
| 5. Перечень мероприятий по оценке качества образования |
| 5.1. | Организация участия в международных исследованиях в области оценки качества образования | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО |
| 5.2 | Организация и проведение мониторинга участия и результативности обучающихся в образовательных учреждениях общего, профессионального образования в творческих конкурсах, олимпиадах и соревнованиях разного уровня | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГБОУ ДПО, ХКИППКСПО, ОУ, НПО, СПО, МОУО |
| 5.3 | Организация и проведение регионального мониторинга качества предметных компетенций обучающихся 1 – 4, 5 – 8, 10, 11 классов | ежегодно | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОУ |
| 5.4 | Лицензирование образовательной деятельности и государственная аккредитация образовательных организаций в рамках компетенции министерства | ежегодно | УКиНО, КГБУ РЦОКО |
| 5.5 | Организация и проведение оценочных процедур в рамках федерального государственного контроля качества образования | ежегодно | УКиНО, КГБУ РЦОКО |
| 5.6 | Организация и проведение оценочных процедур в рамках государственной аккредитации образовательных учреждений | ежегодно | УКиНО, КГБУ РЦОКО |
| 5.7 | Организация и проведение мониторинга по оценке качества начального образования | ежегодно с 2013 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОУ, МОУО |
| 5.8 | Организация и проведение мониторинга по оценке уровня готовности первоклассников к обучению в школе | ежегодно с 2013 г. | ОИАиОКО, КГБОУ КЦПМСС, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОУ |
| 5.9 | Организация и проведение мониторинга по оценке уровня готовности к обучению в основной школе выпускников начальной школы | ежегодно с 2014 г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, МОУО, ОУ |
| 5.10 | Организация и проведение мониторинга образовательных, трудовых траекторий выпускников 11 классов, начального и среднего профессионального образования | ежегодно с 2014 г. | ОИАиОКО, УПО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, КГБУ РЦОКО |
| 5.11 | Организация и проведение мониторинга уровня адаптации и степени психологической комфортности детей в образовательных учреждениях | ежегодно с 2014г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ КЦПМСС, ОУ, МОУО |
| 5.12 | Организация и проведение мониторинга по определению степени социализации обучающихся | ежегодно с 2014г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, МОУО, ОУ, НПО, СПО, |
| 5.13 | Организация и проведение мониторинга сайтов образовательных учреждений по различным аспектам качества образования | ежегодно с 2014г. | ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО |
| 5.14 | Организация и проведение мониторинга принятых управленческих решений по итогам результатов оценки качества образования | ежегодно с 2014г. | ОИАиОКО,УОО, УПО, УВиДО |
| 5.15 | Организация и проведение исследований в образовательных учреждениях общего и профессионального образования по вопросам удовлетворенности качеством образовательных услуг | ежегодно с 2015 г. | ОИАиОКО, УПО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, ОУ, НПО, СПО, МОУО |
| 5.16 | Организация и проведение мониторинговых исследований по важным аспектам реализации федеральных государственных образовательных стандартов | ежегодно с 2015 г. | ОИАиОКО,УОО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, УПО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО |
| 5.17 | Организация и проведение мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории | ежегодно с 2015 г. | ОИАиОКО, УОО, КГБУ РЦОКО, ОУ, МОУО |
| 5.18 | Организация и проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования | ежегодно с 2015 г. | ОИАиОКО, УОО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, КГБУ РЦОКО, ОУ, МОУО |
| 5.19 | Организация и проведение мониторинга удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | ежегодно с 2015 г. | ОИАиОКО, УОО, КГБУ РЦОКО, КГБОУ ДПО ХК ИРО, ОУ, МОУО |
| 5.20 | Организация и проведение мониторинга влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных, услуг системы профессиональной подготовки и среднего профессионального образования, в том числе выявление лучших практик внедрения эффективного контракта | ежегодно с 2015 г | УПО, КГБОУ ДПО ХКИППКСПО, ОИАиОКО, КГБУ РЦОКО, НПО, СПО |

Начальник отдела итоговой аттестации

и оценки качества образования

министерства образования и науки

Хабаровского края										        Е.Ю. Кошельникова

*Используемые сокращения:

ОИАиОКО – отдел итогвой атетстации и оценки качества образвоания министерства образваония и науки Хабарвоского края;

УОО – управление общего образования министерства образования и науки Хабарвоского края;

УПО – упралвение профессионального образования министерства образования и науки Хабарвоского края;

УВиДО – управление воспитания и дополнительного образования министерства образваония и науки Хабарвоского края;

УКиНО – управление по контролю и надзору в сфере образования министерства образваония и науки Хабарвоского края;

КГБУ РЦОКО – Краевое государственное бюджетное учреждение «Региональный центр оценки качества образования»;

КГБОУ ДПО ХК ИРО – краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт развития образования»;

КГБОУ ДПО ХКИППКСПО –  краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Хабаровский краевой институт переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образования»;

КГБОУ КЦПМСС – Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения»;

КГБОУ ДОД ХКЦРТДиЮ – Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества»;

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования;

ОУ – образовательные учреждения общего образования;

НПО – образовательные учреждения начального профессионального образования;

СПО – образовательные учреждения среднего профессионального образования