Приложение № 1

к приказу

от 22.09.2020 г. 274/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, подведомственных Управлению образования, на период 2020 год - 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Подготовка условий для реализации целевой модели наставничества** | | | |
|  | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре»,  Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ | ежегодно |
|  | Определение и закрепление муниципальных кураторов, координаторов, оператора. | сентябрь 2020 год |
|  | Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников, наставников | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» | ежегодно |
|  | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты внедрения целевой модели наставничества. | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края | сентябрь 2020 год |
| **Формирование базы наставников и успешных практик наставничества** | | | |
|  | Формирование реестра наставников и наставляемых в образовательных учреждениях города. | МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» | 2 раза в год |
|  | Формирование реестра успешных практик наставничества в образовательных учреждениях города с целью их трансляции и внедрения. | МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» | 2 раза в год |
| **Выявление, диссеминация и трансляция лучших практик наставничества** | | | |
|  |  |  |  |
|  | Организация и проведение методических, конкурсных событий с целью повышения профессионального мастерства наставников, выявления и трансляции лучших практик наставничества в образовательных учреждениях города | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре»,  Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. | ежегодно |
|  | Организация участия и методическое сопровождение наставников в краевом Форуме наставников | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре»,  Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ | ежегодно |
|  | Организация участия руководящих и педагогических работников в региональных, всероссийских конкурсах, ориентированных на выявление лучших практик наставничества. | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края,  МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре»,  Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ. | ежегодно |
| **Мониторинг** | | | |
|  | Проведение мониторинга достижения целевых показателей реализации Целевой модели наставничества | Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, ИМЦ, образовательные организации | 2 раза в год |