УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СОШ №5

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Ткаченко

**Дорожная карта по подготовке к введению ФГОС основного общего образования**

**в МОУ СОШ№5 на 2014-2015 учебный год**

**Цель:** - управление процессом подготовки МОУСОШ№5 к введению ФГОС ООО.

- создание условий введения ФГОС ООО в 5 – х классах с 1 сентября 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | | **Ответственные** |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | | |
| 1 | Обновление банка нормативно-правовых документов федерального, регионального и муниципального уровней по ФГОС ООО | В течение года | | Ткаченко И.А.  Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 2 | Приказ о создании рабочей группы по ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | | Ткаченко И.А.  Яхутль Е.М. |
| 3 | Разработка и утверждение дорожной карты по подготовке к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 4 | Разработка и утверждение плана методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 5 | Разработка и утверждение дорожной карты внутришкольного контроля по подготовке к введению ФГОС ООО | Октябрь 2014 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 6 | Разработка и утверждение плана разработки ООП ООО | Октябрь 2014 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 7 | Внесение изменений и дополнений в Устав ОУ | 2 полугодие | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 8 | Разработка и утверждение формы договора с родителями (законными представителями) о предоставлении общего образования ОУ | 2 полугодие | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 9 | Заключение договоров с родителями обучающихся | Май- июнь 2015 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 10 | Внесение изменений в должностные инструкции работников ОУ, переработанные с учетом ФГОС ООО и Единого квалификационного справочника | 2 полугодие | | Ткаченко И.А.  Гейнарова И.Р. |
| 11 | Разработка локальных актов, обеспечивающих введение ФГОС ООО | В течение года | | Ткаченко И.А.  Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 12 | Участие в экспертизе изменений в Уставе, локальных актов ОУ, должностных инструкций | Апрель - май 2015 г. | | Ткаченко И.А.  Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 13 | Утверждение ООП ООО | Июнь 2015 г. | | Ткаченко И.А.  Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| 14 | Утверждение Положения об учебных кабинетах с учетом требований ФГОС ООО | Июнь 2015 г. | | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. |
| **Организационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание рабочей группы в ОУ по подготовке к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2014 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Руководители МО | |
| 2 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | До 1 мая 2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Руководители МО  Учителя-предметники | |
| 3 | Разработка рабочих программ учебных предметов | До 1мая 2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Учителя-предметники | |
| 4 | Организация анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | Март /май  2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Вагина Т.Б.  Классные руководители | |
| 5 | Проведение стартовой диагностики сформированности УУД обучающихся 4- классов | Апрель 2015 г. | Андриенко И.В.  Наветняя Н.А. | |
| 6 | Разработка модели внеурочной деятельности | Май 2015 г. | Вагина Т.Б.  Башлаева Л.Г. | |
| 7 | Разработка модели организации образовательного процесса | Май 2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. | |
| 8 | Формирование заявки на учебники в соответствии с федеральным перечнем | Февраль /Март 2015. | Немцева Н.А.  Руководители МО | |
| 9 | Проведение экспертизы ООП ООО | Апрель/Май  2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Вагина Т.Б. | |
| 10 | Участие в мониторинге готовности ОУ к введению ФГОС ООО | В течение года | Андриенко И.В.  Наветняя Н.А. | |
| 11 | Участие в мониторинге обеспеченности учебной литературой обучающихся 1-11 классов и мониторинге потребностей в учебной литературе для реализации ФГОС ОО в 2014-2015 учебном году | Октябрь-ноябрь 2014 г, март – апрель 2015 г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Немцева Н.А. | |
| 12 | Участие школы в самоэкспертизе по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ООО | Август 2014 г.  Февраль 2015г. | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Вагина Т.Б. | |
| **Кадровое и научно-методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Анализ курсовой подготовки педагогов школы | Сентябрь 2014 г. | Шорникова И.В.  Гейнарова И.Р. | |
| 2 | Формирование заявки на обучение педагогов основной школы по программам «Организационно- методические условия введения ФГОС ООО» (72 ч.)  «Введение ФГОС ООО в деятельность ОУ» (108 ч.) | Сентябрь 2014 г. | Шорникова И.В.  Гейнарова И.Р. | |
| 3 | Участие в мониторинге повышения квалификации педагогических работников ОУ | Январь 2015 г. | Шорникова И.В.  Гейнарова И.Р. | |
| 4 | Организация внутришкольного/корпоративного повышения квалификации педагогов школы:  В рамках подготовки к реализации ФГОС ООО  - *Неделя открытых дверей начальных классов по ФГОС НОО*  *- Нормативное сопровождение подготовки к введению ФГОС ООО*  *- Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО*  *- Рабочая программа педагога*  В рамках методических семинаров – практикумов в ОУ:(из опыта работы)  *-«Особенности введения ФГОС ООО в ОУ»*  *-«Мониторинговая и контрольно-диагностическая деятельность учителя в ОУ»*  *-«Исследовательская и проектная деятельность обучающихся и учителей-предметников»* | В течение учебного года | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В.  Тьюторы-предметники | |
| 5 | Проведение педагогических советов, семинаров – практикумов:  *- «О задачах педагогического коллектива по совершенствованию системы методической работы с целью повышения профессиональной компетентности учителя и достижения качества образовательных услуг в условиях перехода к стандартам второго поколения»*  *- Рабочие программы педагога основной школы по ФГОС ООО (представление проектов рабочих программ),*  *- Итоги работы школы по подготовке к введению ФГОС ООО* | Сентябрь 2015г.  Январь 2015 г.  Июнь 2015 г. | Литвинова Е.А.  Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. | |
| 6 | Участие педагогов школы в модельных семинарах и совещаниях (по плану Городского отдела образования и ИМЦ) | В течение года | Яхутль Е.М.  Шорникова И.В. | |
| 7 | Участие педагогов школы в вебинарах, посвященых организационным вопросам введения ФГОС ОО | В течение года | Шорникова И.В.  Яхутль Е.М.  Наветняя Н.А. | |
| 8 | Участие в семинарах для руководителей ОУ и для заместителей директоров (по плану Городского отдела образования и ИМЦ) | В течение года | Заместители директора | |
| **Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Проведение родительских собраний в 4 –х классах:  *- Переход на ФГОС основного общего образования учащихся 4 классов. Подготовка ОУ к реализации ФГОС ООО*  *- Универсальные учебные действия в основной школе*  *- Знакомство с учебно-методическими комплектами*  *- Итоги работы школы по подготовке к введению ФГОС ООО.* | В течение года | | Шорникова И.В.  Яхутль Е.М.  Классные руководители |
| 2 | Обновление странички на сайте по вопросам ФГОС ООО | В течение года | | Зацепина А.В.  Наветняя Н.А.  Шорникова И.В.  Яхутль Е.М. |
| 3 | Пополнение методических материалов по вопросам ФГОС ООО. | В течение года | | Шорникова И.В.  Яхутль Е.М.  Вагина Т.Б. |
| **Материально-техническое и финансовое обеспечение подготовки к реализации ФГОС ООО** | | | | |
| 1 | Проведение инвентаризации материально-технической базы ОУ с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Ноябрь 2014 г. | |  |
| 2 | Начало укомплектование библиотеки методическими материалами по учебным предметам учебного плана ООП ООО:  - электронными изданиями (5-9 классы),  - печатными изданиями (5-9 классы) | В течение учебного года | | Шорникова И.В.  Яхутль Е.М.  Вагина Т.Б.  Немцева Н.А. |
| 3 | Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение учебного года | | Ткаченко И.А.  Петрова А.А. |
| 4 | Поставка необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | В течение учебного года | | Ткаченко И.А.  Петрова А.А. |
| 5 | Разработка и внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования педагогических работников | Март – май 2015 г. | | Ткаченко И.А.  Петрова А.А.  Гейнарова И.Р. |
| 6 | Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС ООО | Декабрь 2014 г. | | Ткаченко И.А.  Петрова А.А. |
| 7 | Участие в анализе материально-технических условий ОУ на предмет соответствия требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | 2 полугодие 2014/15 г. | | Ткаченко И.А.  Петрова А.А. |