**Дорожная карта МОУСОШ№5**

первого этапа апробации проекта федерального образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (апробация ФГОС СКО)

2014-2015 учебный год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направления деятельности** | **Мероприятия** | | **Сроки**  **исполнения** | **Исполнитель** |
| 1 | Психолого-педагогический семинар по теме: «Проблемы коррекционного обучения в общеобразовательной школе» | Семинар | | 14.02.  2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации, КГК СКОУ СКОШ 8 вида №3,ФГБОУВПОАмГПГУ. |
| 2 | Курсовая подготовка по теме:  «Современные проблемы коррекционно - развивающего обучения» | Курсовая переподготовка  /72 часа | | Лето 2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| 3 | Организация работы психолого-медико - педагогического консилиума (ПМПК) МОУСОШ№5. | Заседания  (по отдельному плану 1 раз в четверть и по заявкам классных руководителей и педагогов) | | 2014-2015  в течение года | Школьное ПМПК  Андриенко И.В. педагог-психолог  Щербань Н.Б.Зам.директора по УВР. |
| 4 | Краевой семинар:  «Алгоритмы проектирования АООП» | Семинар  «Путеводитель по стандарту для детей с ограниченными возможностями здоровья (обучающиеся с ЗПР)» | | 15-19.09.2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации  Гусейнова Н.Б. |
| 5 | Методический лекторий:  \* Программа коррекционной работы. Рекомендации по разработке. Начальная школа / Ю.Ю.Баранова, М.И.Солодкова, Г.В.Яковлева. -М.:Просвещение, 2014. | Изучение авторской программы:  Знакомство с алгоритмом разработки программы коррекционной работы в общеобразовательной организации.  Изучение рекомендаций по реализации программы и практических материалов, необходимых для проектирования коррекционной работы с детьми с ОВЗ. | | Сентябрь/  Октябрь  2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| \*Инклюзивное образование: учебно - методический комплект/Авт.сост.Е.Ю.Журавлева  Хабаровск: ХКИРО, 2012. | Изучение методического комплекта:  Использование УМК в образовательном процессе. | | Сентябрь/  Октябрь  2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| \*ФГОС: Выявление особых образовательных потребностей у школьников с ОВЗ на уровне ООО»/Е.Л.Черкасова, Е.Н.Моргачева Москва, 2014. | Изучение комплекса методических материалов:  Инструментарий по выявлению сформиро ванности УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) как индикатора особых образовательных потребностей школьников, имеющих трудности в обучении. | | Сентябрь/  Октябрь  2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| 6 | Краевой семинар по теме: «Создание специальных условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами в муниципальных общеобразовательных организациях края» | Семинар | | 28.11.2014 | Участие методической команды в Краевом семинаре. |
| 7 | Изучение методических рекомендаций КГБОУ ДПО ХКИРО «Образовательный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья принимает вызовы современности»  \*Инклюзивное образование: от проектов стандартов к образовательным программам  \*Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях экспериментального перехода на ФГОС для детей с ОВЗ. | Методический практикум | | 29.11-30.12. | Изучение методических рекомендаций КГБОУ ДПО ХКИРО |
| 8 | Заявка в КГБОУХКИРО о возможности организации и проведении курсов повышения квалификации в рамках краевой стажировочной площадки по апробации СФГОС по теме: «Особенности работы образовательной организации в условиях перехода на СФГОС для детей с ОВЗ: имеющими нарушение зрения и классов коррекционно-развивающего обучения» |  | | 02.12.2014 | Формирование заявки в КГБОУ ДПО ХКИРО. |
| 9 | Участие в курсах повышения квалификации в дистанционной форме для школьных методических команд региональных, краевых, пилотных базовых площадок по вопросам апробации ФГОС ОВЗ, педагогов общеобразовательных учреждений, обучающих детей с ЗПР, психологов.  «Вопросы обучения и воспитания детей с задержкой психического развития в условиях апробации СФГОС» | Участие в вебинаре | | 8-11.12.  2014 | Участие в курсах повышения квалификации в дистанционной форме (вебинары). |
| 10 | Участие в курсах повышения квалификации в дистанционной форме для членов школьных ПМПК региональных, краевых пилотных площадок по апробации ФГОС ОВЗ, членов школьных ПМПК общеобразовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ, членов центральной, территориальной ПМПК. | Участие в вебинаре:  «Варианты развития и образовательные маршруты для детей с ОВЗ в условиях внедрения дифференцированных образовательных стандартов» | | 15-18.12.  2014 | Участие в курсах повышения квалификации в дистанционной форме (вебинары). |
| 11 | Разработка дорожной карты по созданию условий в МОУСОШ№5 для обеспечения качественного образования детей с ОВЗ и детей - инвалидов | Работа методической команды | | Декабрь/Январь  2014-2015 | Дорожная карта 2014-2015 учебного года |
| 12 | Экспертное заключение по результатам экспертизы проекта федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития. | | Подготовка экспертного заключения | 10.12.2014 | Экспертное заключение МОУСОШ№5 по результатам экспертизы проекта |
| 13 | Краевой практико-ориентированный семинар «Требования к содержанию и условиям реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ»  «Проектирование психолого-педагогических условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» | | Семинар | 16-20.12.2014 | Участие методической команды в краевом семинаре для методических команд региональных, краевых пилотных площадок. |
| 14 | Методическая консультация:  «Создание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ в муниципальных ОО» | | Консультация-практикум | 30.12.2014 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| 15 | Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения Программы обучающимися с ОВЗ. | | Практикум | 12-20.01.2015 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| 16 | Разработка документации:  -Разработка Адаптированной основой образовательной программы (АООП),  -Программы коррекционной работы ОУ,  -Положения о системе оценки в АООП НООО. | | Разработка, корректировка, обсуждение и утверждение документов в образовательной организации. | Февраль/  апрель 2015 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |
| 17 | «Проблемы и перспективы развития специального (коррекционного) образования в ОУ» | | Практико- ориентированный семинар | Апрель  2015 | Администрация МОУСОШ№5, методическая команда по апробации |